 Project Status : Yellow
 1 Objectives
Se quiere asegurar que la cuenta bancaria introducida tenga una doble validación, de forma que solo un usuario con el rol de responsable pueda dar por correcta dicha cuenta bancaria
2 Phases
Phase	Start Date	End Date	Week Delay	New Date	Progress	Status
Kickoff	2017-10-25	2017-10-25	0		100 %	Green
Analysis and Design	2017-10-26	2017-11-10	0		100 %	Green
Construct	2017-11-16	2017-12-06	0		100 %	Green
UAT	2017-12-06	2018-02-08	0		100 %	Green
Go Live	2017-12-13	2017-12-13	11	2018-02-28	0 %	Red

3 RAG			4 Financials
Delivery Confidence	Green		Total Contract Value (TCV) - Baseline	13165.0	EAC OP (P&L) %	40.8
Project Governance	Yellow		Total Internal Cost (TIC) – Baseline	7790.0	Variance (TCV-EAC)	0.0
Business Change	Green		OP (P&L) - Baseline	40.8	Total Avance Certificado %	85.0
Benefits Realisation	Green		Budget Gastado hasta la fecha	7790.0	Total Facturado hasta la fecha	11190.0
Project Dependency	Green		Estimación de coste al cierre	7790.0
Project Resourcing	Red
Scope	Red

5 Achievements
Summary	Date	Details
Finalizacion Desarrollo	2017-12-15	Se ha finalizado el desarrollo segun los requerimientos acordados

6 Next Steps
Summary	Week	Details
Nuevos Requerimientos	3	Se ha realizado propuesta CR para incorporar los nuevos requerimientos
Perseguir Cliente	6	Perseguir cliente para aceptación de CR

7 Problems
Summary	Date	Details

8 Escalations
Summary	Date	Details

9 Comments
Created	Modified	Comments
2018-02-19	$item_comments.modifiedOn	Se sigue esperando respuesta respecto al CR presentado