 Project Status : Yellow
 1 Objectives
Migrar bbdd db2 (fuera de mantenimiento) a Oracle y solventar 7 problems conocidos y determindos por el cliente que afectan al buen funcionamento de la aplicación y/o al rendimiento.
 2 Phases
Phase	Start Date	End Date	Week Delay	New Date	Progress	Status
Kick-Off	2016-04-22	2016-04-22	0		100 %	Green
Planning	2016-04-22	2016-04-22	0		100 %	Green
Analysis	2016-04-22	2016-05-25	0		100 %	Green
Design	2016-04-22	2016-05-25	0		100 %	Green
Development	2016-04-22	2016-12-23	0		100 %	Green
Integration	2017-01-14	2017-04-30	44	2018-03-07	60 %	Red
Go-Live	2018-03-15	2018-03-15	0		0 %	Green

3 RAG			4 Financials
Delivery Confidence	Green		Total Contract Value (TCV) - Baseline	387422.0	EAC OP (P&L) %	15.079680555053665
Project Governance	Yellow		Total Internal Cost (TIC) – Baseline	215839.0	Variance (TCV-EAC)	58422.0
Business Change	Green		OP (P&L) - Baseline	44.28839869702804	Total Avance Certificado %	90.0
Benefits Realisation	Yellow		Budget Gastado hasta la fecha	215839.0	Total Facturado hasta la fecha	0.0
Project Dependency	Yellow		Estimación de coste al cierre	329000.0
Project Resourcing	Green
Scope	Green

5 Achievements
Summary	Date	Details
Fin pruebas impresión	2018-02-02

 6 Next Steps
Summary	Week	Details
Pruebas nueva SDK	6

 7 Problems
Summary	Date	Details
Fin pruebas impresión	2018-02-02

 8 Escalations
Summary	Date	Details
Fin pruebas impresión	2018-02-02